## Planilha1
	Backlog	Backlog

N	Requisitos	Descrição	Classificação	Tamanho	Tam (#)	Prioridade	SPRINT
1	Delegar as responsabilidades	Cada integrante do grupo irá se responsabilizar por alguma entrega específica, porém todos devem estar por dentro de todas as entregas.	Importante	Médio	8	1	SPRINT 1					Título do Gráfico
2	Definir escopo	Fechar o escopo com base no contexto, desafios, problemas enfrentados perante o projeto, mantendo claro o objetivo dele dentro do mercado.	Essencial	Pequeno	5	1	SPRINT 1
3	Criar documentação	Documentar o projeto, voltado aos riscos de explosão em postos GNV e como causam danos aos patrimônios dos postos, além dos riscos de vida. Especificando resultados esperados, requisitos do projeto, limites e exclusões, macro cronogramas, recursos necessários, os riscos, as restrições, as partes interessadas, premissas e o próprio backlog.	Essencial	Gigante	21	1	SPRINT 1
4	Criar backlog	Fazer levantamento dos requisitos para realização do projeto, classificando os níveis de relevância de cada requisito.	Essencial	Médio	8	2	SPRINT 1
5	Criar um quadro Trello	Criar um novo quadro no Trello e adicionar os cartões com os requisitos, detalhando as informações, atualizando sempre que houver progresso no backlog, facilitando a gestão em equipe e o entendimento do avanço do projeto.	Essencial	Muito pequeno	3	3	SPRINT 1
6	Criar organização no Git Hub	Criar dois repositórios dentro da organização, um para a documentação e outro para itens técnicos. Nesta organização estarão registrados todos os arquivos desenvolvidos para o projeto.	Essencial	Pequeno	5	2	SPRINT 1
7	Criar identidade visual da empresa	Escolher uma paleta de cores, fazer uma logo, definir fonte padrão e template para a empresa.	Importante	Médio	8	2	SPRINT 1
8	Fazer um diagrama de negócios	Elaborar um diagrama de negócios, utilizando imagens simples e de fácil interpretação, acompanhadas de um breve texto explicativo, mostrando como funciona o negócio. O diagrama precisa mostrar o problema que o projeto vai resolver e como será esta resolução.	Essencial	Pequeno	5	3	SPRINT 1
9	Criar tabela de banco de dados	Fazer algumas tabelas que se relacionem entre si, onde irão guardar os dados do cliente, sensor, sensores danificados para manutenção, alertas e estoque.	Essencial	Grande	13	2	SPRINT 1
10	Desenvolver um Protótipo do Site Institucional	Criar um protótipo de como será visualmente e funcionalmente o site institucional, possuindo uma tela de cadastro e login, além de uma tela voltada para as informações que o sensor registrar e outra tela com os alertas de periculosidade.	Essencial	Grande	13	1	SPRINT 1
11	Criar calculadora financeira	Criar uma calculadora financeira que vai calcular o investimento que o cliente teve na construção do patrimônio, o tamanho do patrimônio e seus ganhos mensais, demonstrando o nível de perda que ele sofrerá caso ocorra uma explosão em seu posto, além de uma estimativa de quanto tempo ele levará para reconstruir e voltar a operar.	Essencial	Médio	8	2	SPRINT 1
12	Desenvolver código arduino	Desenvolver um código que seja funcional para o sensor MQ-2, que demonstre o nível em porcentagem presente nos postos GNV.	Essencial	Grande	13	2	SPRINT 1
13	Estilização	Estilizar a calculadora financeira, o protótipo do site institucional e o Trello.	Desejável	Médio	8	3	SPRINT 1
14	Criar slides	Preparar os slides do grupo em PowerPoint e também em formato PDF, na sequência da apresentação, facilitando a interpretação para o cliente.	Essencial	Muito pequeno	3	3	SPRINT 1
15	Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada	Garantir que todo o código desenvolvido durante a sprint esteja devidamente versionado e atualizado no repositório do GitHub, seguindo as boas práticas de commits, branches e organização de pastas.	Importante	Médio	8	3	SPRINT 2
16	Planilha de Riscos do Projeto	atualizar a planilha de riscos do projeto, identificando possíveis riscos (técnicos, prazos, equipe, requisitos, etc.), sua probabilidade, impacto, plano de mitigação e responsável pelo acompanhamento. O objetivo é manter um controle preventivo para reduzir a chance de problemas durante o desenvolvimento.	Importante	Médio	8	1	SPRINT 2
17	Especificação da Dashboard	Detalhar as funcionalidades, layout, componentes visuais e indicadores que a dashboard deverá apresentar. A especificação deve incluir requisitos de usabilidade, dados a serem exibidos, fontes de informação, fluxos de navegação e critérios de aceitação, garantindo que a equipe de desenvolvimento tenha clareza para a implementação.	Essencial	Gigante	21	2	SPRINT 2
18	Site Estático Institucional – Local - HTML/CSS/JavaScript - com conceito de repetições	Desenvolver um site institucional estático para uso local (sem back-end) usando HTML, CSS e JavaScript. O design deve aplicar o conceito de repetições — criar padrões visuais e componentes reutilizáveis (cards, banners, grid de serviços, botões, tipografia) para garantir consistência estética e velocidade de desenvolvimento. O site terá páginas básicas (home, sobre, serviços, contato)	Essencial	Grande	13	1	SPRINT 2
19	Site Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJS	Desenvolver uma página de dashboard estática, executada localmente (sem back-end), utilizando HTML, CSS e JavaScript, com pelo menos um gráfico dinâmico gerado com a biblioteca Chart.js	Essencial	Grande	13	2	SPRINT 2
20	Site Estático Cadastro e Login – Local	Desenvolver um site estático (executado localmente, sem back-end) em HTML, CSS e JavaScript, contendo telas de Cadastro e Login. O objetivo é permitir que o usuário registre suas informações e realize login em uma experiência simulada	Essencial	Grande	13	1	SPRINT 2
21	Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto)	Criar um diagrama de arquitetura técnica que represente a solução do projeto, descrevendo os principais componentes, suas interações e fluxos de dados. O objetivo é fornecer uma visão clara e de alto nível da infraestrutura, ferramentas, integrações e camadas da aplicação, servindo como referência para a equipe de desenvolvimento e para a documentação oficial.	Essencial	Pequeno	5	3	SPRINT 2
22	Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)	Configurar e manter todas as atividades do projeto devidamente registradas e organizadas na ferramenta de gestão trello	Importante	Muito pequeno	3	2	SPRINT 2
23	BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)	Organizar e registrar todas as demandas da sprint em um backlog estruturado, atribuindo para cada item uma pontuação	Importante	Pequeno	5	1	SPRINT 2
24	Modelagem Lógica do Projeto v1	Desenvolver a primeira versão da modelagem lógica do projeto, representando de forma detalhada as entidades, relacionamentos e atributos necessários para o funcionamento do sistema. Essa versão servirá como base para validação com a equipe	Essencial	Médio	8	1	SPRINT 2
25	Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local	Desenvolver e executar scripts SQL para a criação do banco de dados local e suas tabelas necessárias para o projeto.	Essencial	Grande	13	2	SPRINT 2
26	Teste com Sensor do Projeto + Gráficos – Simular integração do sistema	Realizar testes simulando a integração do sistema com sensores, gerando dados fictícios ou amostrais que alimentem os gráficos da aplicação. O objetivo é validar o fluxo de dados desde a captura (simulada) até a apresentação visual, garantindo que o sistema consiga processar, armazenar (localmente) e exibir informações corretamente.	Essencial	Gigante	21	3	SPRINT 2
27	Usar API Local/Sensor	Implementar a integração do sistema com uma API local ou com dados simulados de sensor, permitindo que o projeto consuma informações externas de forma estruturada.	Essencial	Médio	8	3	SPRINT 2
28	Instalar MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux).	Configurar o servidor de banco de dados MySQL na máquina virtual Linux (VMLinux) que servirá como hospedeiro central de dados do projeto.	Essencial	Médio	8	3	SPRINT 2
29	Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux)	Desenvolver a integração que permite capturar dados do Arduino e inseri-los no banco de dados MySQL hospedado na VM Linux. O objetivo é registrar as informações dos sensores em tempo real ou em intervalos definidos, garantindo que os dados fiquem disponíveis para processamento e visualização no sistema.	Essencial	Grande	13	3	SPRINT 2
30	Validar a solução técnica + Diagrama da Solução (Validado)	Revisar e validar toda a solução técnica do projeto, incluindo a arquitetura, tecnologias, fluxos de dados e integrações. O objetivo é garantir que o diagrama de solução e a implementação planejada estejam corretos, consistentes e viáveis para desenvolvimento e testes futuros.	Importante	Grande	13	3	SPRINT 2
31	Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada	Garantir que todo o código desenvolvido durante a sprint esteja devidamente versionado e atualizado no repositório do GitHub, seguindo as boas práticas de commits, branches e organização de pastas.	Importante	Médio	8	3	SPRINT 3
32	Dashboard funcional	Desenvolver a dashboard do sistema de forma funcional, integrando gráficos, indicadores e componentes interativos, permitindo que o usuário visualize informações em tempo real ou simuladas.	Essencial	Gigante	21	2	SPRINT 3
33	Site Institucional funcional	Desenvolver o site institucional do projeto de forma funcional, implementando páginas completas (home, sobre, serviços, contato) com navegação entre elas.	Essencial	Grande	13	1	SPRINT 3
34	Pagina Cadastro e Login funcional	Implementar as páginas de cadastro e login do sistema, permitindo que os usuários registrem suas informações e façam login em uma experiência simulada	Essencial	Grande	13	1	SPRINT 3
35	Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)	Configurar e manter todas as atividades do projeto devidamente registradas e organizadas na ferramenta de gestão trello	Importante	Muito pequeno	3	2	SPRINT 3
36	BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)	Organizar e registrar todas as demandas da sprint em um backlog estruturado, atribuindo para cada item uma pontuação	Importante	Pequeno	5	1	SPRINT 3
37	Banco de Dados funcional integrado no servidor de dados da solução (VMLinux).	Implementar o banco de dados funcional no servidor da solução (VMLinux), garantindo que todas as tabelas, relacionamentos e scripts de inserção estejam corretamente configurados e integrados ao sistema.	Essencial	Grande	13	2	SPRINT 3
38	Implementação do Sensor do Projeto + Gráficos	Integrar o sensor do projeto ao sistema e desenvolver a visualização dos dados capturados em gráfico interativo. O objetivo é permitir a leitura em tempo real dos sensores e apresentar essas informações de forma clara na dashboard.	Essencial	Gigante	21	3	SPRINT 3
39	Site alocado no servidor de dados da solução (VMLinux).	Publicar o site institucional ou dashboard do projeto no servidor da solução (VMLinux), garantindo que todas as páginas, assets e scripts estejam acessíveis via rede local.	Essencial	Médio	8	3	SPRINT 3

							Pontos Fibonacci	Planejado	Entregue	Pendente
							399	260	182	78
							Sprint 1	121	121	121	0
							Sprint 2	173	139	61	78
							Sprint 3	105	0	0	0
							Média	133	130	91	78